## Individual
Programador | Cuadrado | STOD | ODOO | Diferencia | Comentario
CARLOS ROSALES | x | 7 | 7 | 0
CRISTIAN CASTILLO | x | 15 | 15 | 0 | Tiene 1 soporte + 1 solo odoo
EDUARDO GALINDO | x | 3 | 3 | 0 | No hay casos especiales
ERICK HERNANDEZ | x | 3 | 2 | 1 | Falta el proyecto STOD 276 porque tiene dos personas asignadas
GERSON CASTRO | x | 6 | 6 | 0 | 1 soporte
GERSON FLORES | x | 5 | 6 | -1 | solamente hay 6 de soporte que no están en stod
JOSE CHAJON |  | 6 |  | 6
JOSUE CHET | x | 4 | 4 | 0 | Hubo 1 duplicado, 1 creado en odoo (8325-Ajuste reporte STOD Móvil) está asignado a Oropín?
LUIS GONZALEZ (INTEGRA) |  | 7 |  | 7
MANUEL GARCIA | x | 8 | 8 | 0 | Tiene 3 nuevos que están solo en Odoo. Un emergente y dos soportes
MARVIN VARGAS |  | 9 |  | 9
OLGA HINESTROZA | x | 9 | 9 | 0 | Tiene 1 adicional de soporte y había un duplicado en STOD (377 y 361)
PABLO REYES | x | 6 | 6 | 0 | Tien 1 soporte adicional
STOD COLA |  | 1 |  | 1
WILLIAMS GALVAN ADMIN |  | 3 |  | 3

## Hoja1
STOD ***** STOD ***** STOD ***** | [9 empty] | ODOO ***** ODOO ***** ODOO *****
ORD | Nombre | ene | feb | mar | abr | may | jul | oct | Total | ord | Nombre | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jul | Oct | Total
10 | CARLOS ROSALES | 2 | 3 | 1 | 1 |  |  |  | 7 | 10 | Carlos Rosales | 2 | 3 | 1 | 1 |  |  |  | 7
20 | CRISTIAN CASTILLO | 8 | 2 | 3 | 2 |  |  |  | 15 | 20 | Daniel Castillo | 7 |  | 4 | 2 |  |  |  | 13
30 | EDUARDO GALINDO |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 3 | 30 | Carlos Eduardo Galindo Miranda |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 3
40 | ERICK HERNANDEZ |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3 | 40 | Erick Estuardo Hernandez Andrino |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2
50 | GERSON CASTRO | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 6 | 50 | Gerson Castro | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 6
60 | GERSON FLORES | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  | 5 | 60 | Gerson Gabriel Flores Montúfar | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  | 5
70 | JOSE CHAJON | 2 | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 6 | 70 | Jose Andres Chajon Cueto | 2 | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 6
80 | JOSUE CHET | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 4 | 80 | Josue Eleazar Chet Cuellar | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 4
100 | MANUEL GARCIA | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  | 8 | 90 | Antonio Manuel Alejandro García González | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  | 8
120 | OLGA HINESTROZA | 3 | 2 | 3 | 1 |  |  |  | 9 | 100 | Olga María Hinestroza Lima | 3 | 2 | 3 | 1 |  |  |  | 9
130 | PABLO REYES | 1 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 6 | 110 | Jose Pablo Reyes Gonzalez | 1 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 6
150 | WILLIAMS GALVAN ADMIN |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 900 | Williams Galvan |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 3
900 | LUIS GONZALEZ (INTEGRA) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  | 7 | 910 | (en blanco) | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 |  |  | 17
910 | MARVIN VARGAS | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |  |  | 9 | [9 empty] | 0
920 | STOD COLA |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 0
0
| Total general | 24 | 20 | 21 | 19 | 6 | 1 | 1 | 92 |  | Total general | 23 | 18 | 22 | 18 | 6 | 1 | 1 | 89
[12 empty] | 1 | 2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3

## Datos
Ticket | Solicitante | Descripcion | FCreacion | FEstimada | FGerencia | Dias_Gerencia | Dias_Informatica | Tiempo_Transcurrido | Tiempo_Entrega | Urgente | Importante | Etapa | Proyecto | AsignadoA | Complejidad | AtendidoPor | Clasificacion | Tamaño | TiempoInvertido | TipoTicket
275 | DOUGLAS ALEJANDRO MALDONADO DUMAS | PROCESO Cambios para grabar presupuestos pintura en SAP, reporte y validaciones | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 30 | 30 | 33 | -3 | 1 | 1 | DESARROLLO_75% | PROYECTO | CARLOS ROSALES | MEDIA | FREELANCES | PROCESO | MEDIANO | 0 | PLANIFICADO
276 | JUAN MANUEL SOTO GUTIERREZ | PROCESO Implementación y Renovación del nuevo Sistema de Contratos de Arrendamiento a una tecnología actualizada, revisón y mejoras en los procesos, se agregara KPI y Gestión de las Cotizaciones, se cambiara nombre a la herramienta a GESCON | 2025-01-01 | 2025-10-31 | 2025-10-30 | 302 | 303 | 33 | 270 | 1 | 1 | DESARROLLO_25% | PROYECTO | JOSUE CHET | MEDIA | INFORMATICA | PROCESO | MEDIANO | 9 | TAREA DE SOPORTE
277 | ARNALDO RENE COTTO STREMS | INDICADORES Consulta de ventas, KPI, clientes para utliizar en el celular | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 30 | 30 | 33 | -3 | 2 | 1 | CERTIFICADO | PROYECTO | JOSUE CHET | MEDIA | INFORMATICA | PROCESO | MEDIANO | 9 | PLANIFICADO
278 | DOUGLAS ALEJANDRO MALDONADO DUMAS | BI Configuración de puerta de enlace para Power BI para Douglas Maldonado | 2025-01-01 | 2025-01-28 | 2025-02-28 | 58 | 27 | 33 | -6 | 3 | 1 | ASIGNADO | PROYECTO | CARLOS ROSALES | MEDIA | FREELANCES | PROCESO | MEDIANO | 0 | EMERGENTE
279 | ALEJANDRO ALBERTO GARCIA ARRECIS | SOPORTE Mejoras en las interfaces API's SCONWEB/SAP Canella para mejorar los tiempos y estabilidad en las transacciones entre sistemas | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 58 | 58 | 33 | 25 | 3 | 1 | ASIGNADO | PROYECTO | JOSUE CHET | MEDIA | INFORMATICA | PROCESO | MEDIANO | 0 | TAREA DE SOPORTE
280 | ALEJANDRO ALBERTO GARCIA ARRECIS | SOPORTE Soporte y Capacitación de plantilla con Framework REACT/C Sharp para implementarlo en el sistema de SCONWEB del Departamento de Servicio Técnico | 2025-01-01 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 86 | 86 | 33 | 53 | 3 | 3 | ASIGNADO | PROYECTO | JOSUE CHET | MEDIA | INFORMATICA | PROCESO | MEDIANO | 0 | TAREA DE SOPORTE
281 | SANDRA JUDITH LOARCA HERNANDEZ de PEREZ | PROCESO Implementación de Contabilidad NIIF | 2025-01-01 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 86 | 86 | 33 | 53 | 1 | 1 | ASIGNADO | PROYECTO | CARLOS ROSALES | MEDIA | FREELANCES | PROCESO | MEDIANO | 0 | TAREA DE SOPORTE
282 | DOUGLAS MONTOYA MONTAVES | MEJORAS Mejoras al proceso de órdenes de entrega para sótano deben agregarse los campos indicados por Douglas Montoya | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 58 | 58 | 33 | 25 | 3 | 1 | ASIGNADO | PROYECTO | CARLOS ROSALES | MEDIA | FREELANCES | PROCESO | MEDIANO | 0 | TAREA DE SOPORTE
283 | ARNALDO RENE COTTO STREMS | CARGA DE DATOS Clasificación de clientes para carga masiva de SAP solicitada por Rene Cotto | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 30 | 30 | 33 | -3 | 2 | 1 | ASIGNADO | PROYECTO | LUIS GONZALEZ (INTEGRA) | MEDIA | PROVEEDORES | PROCESO | MEDIANO | 0 | PLANIFICADO
284 | AMABILIA MARISOL RECINOS ARGUETA | PROCESO Actualizacion de tablas de catálogos de SAP de acuerdo con 24 puntos que contiene el archivo enviado a Marisol Recinos | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 119 | 119 | 33 | 86 | 1 | 1 | ASIGNADO | PROYECTO | CARLOS ROSALES | MEDIA | FREELANCES | PROCESO | MEDIANO | 0 | TAREA DE SOPORTE
285 | JOSE ROBERTO AGUIRRE CANELLA | PROCESO Cubo para analisis de personal activo y retirado, para realizar un kpi de rotación de personal | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 30 | 30 | 33 | -3 | 1 | 1 | CERTIFICADO | PROYECTO | CARLOS ROSALES | MEDIA | FREELANCES | PROCESO | MEDIANO | 0 | PLANIFICADO
286 | SANDRA JUDITH LOARCA HERNANDEZ de PEREZ | PROCESO Seguimiento a Cuadtratica para Vesa | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 58 | 58 | 33 | 25 | 2 | 2 | ASIGNADO | PROYECTO | LUIS GONZALEZ (INTEGRA) | MEDIA | PROVEEDORES | PROCESO | MEDIANO | 0 | TAREA DE SOPORTE
287 | DOUGLAS MONTOYA MONTAVES | MEJORAS Procesos de anulación en medios de pago SAP | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 58 | 58 | 33 | 25 | 2 | 2 | ASIGNADO | PROYECTO | LUIS GONZALEZ (INTEGRA) | MEDIA | PROVEEDORES | PROCESO | MEDIANO | 0 | TAREA DE SOPORTE
288 | SULY DANIELA CHUN SANTOS de RIVERA | REPORTE Se debe integrar al reporte de corte de caja generado en SAP los datos del resumen que los cajeros manejan en un archivo Excel. Además, se deben agregar parámetros que permitan almacenar en la base de datos la información de las boletas de depósito realizadas por los cajeros al final del día, junto con los comentarios adjuntos. | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 2025-03-28 | 86 | 30 | 33 | -3 | 1 | 1 | IMPLEMENTACION | PROYECTO | CRISTIAN CASTILLO | MEDIA | INFORMATICA | PROCESO | MEDIANO | 0 | EMERGENTE
289 | OLGA MARIA DE LA CRUZ VALLADARES GUILLEN de OVALLE | MEJORAS Implementacion de Combos en GrafiPronto | 2025-01-01 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 86 | 86 | 33 | 53 | 3 | 3 | ASIGNADO | PROYECTO | LUIS GONZALEZ (INTEGRA) | MEDIA | PROVEEDORES | PROCESO | MEDIANO | 0 | TAREA DE SOPORTE
290 | DOUGLAS ALEJANDRO MALDONADO DUMAS | REPORTE Ajustes al modulo de Recall con las indicaciones de Taller Automotriz | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 30 | 30 | 33 | -3 | 1 | 1 | CERTIFICADO | PROYECTO | CRISTIAN CASTILLO | MEDIA | INFORMATICA | PROCESO | MEDIANO | 0 | PLANIFICADO
291 | MIGUEL EDUARDO PEREZ LOPEZ | PROCESO Estandarización de las instancias SAP MAQUIPOS Y VESA | 2025-01-01 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 103 | 103 | 33 | 70 | 3 | 3 | ASIGNADO | PROYECTO | LUIS GONZALEZ (INTEGRA) | MEDIA | PROVEEDORES | PROCESO | MEDIANO | 0 | TAREA DE SOPORTE
292 | DOUGLAS ALEJANDRO MALDONADO DUMAS | PROCESO Derivado de los inconvenientes presentados con el sistema de encuestas actualmente en uso, se solicita desarrollar una nueva versión que solventará estos problemas. Esta nueva versión debe estar diseñada específicamente para cubrir las necesidades de los equipos de taller, garantizando una mayor eficiencia y funcionalidad | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 30 | 30 | 33 | -3 | 2 | 1 | CERTIFICADO | PROYECTO | CRISTIAN CASTILLO | MEDIA | INFORMATICA | PROCESO | MEDIANO | 0 | PLANIFICADO
293 | SANDRA JUDITH LOARCA HERNANDEZ de PEREZ | PROCESO Seguimiento a Cuadtratica para Canella | 2025-01-01 | 2025-03-28 | 2025-04-28 | 117 | 86 | 33 | 53 | 2 | 2 | ASIGNADO | PROYECTO | LUIS GONZALEZ (INTEGRA) | MEDIA | PROVEEDORES | PROCESO | MEDIANO | 0 | TAREA DE SOPORTE
294 | SANDRA JUDITH LOARCA HERNANDEZ de PEREZ | PROCESO Implementación del Sistema de Inventario en tránsito VESA Y MAQUIPOS | 2025-01-01 | 2025-04-14 | 2025-05-14 | 133 | 103 | 33 | 70 | 2 | 1 | ASIGNADO | PROYECTO | LUIS GONZALEZ (INTEGRA) | MEDIA | PROVEEDORES | PROCESO | MEDIANO | 0 | TAREA DE SOPORTE
295 | DOUGLAS ALEJANDRO MALDONADO DUMAS | MEJORAS Traslado del módulo de pases de salida de SAP a STOD | 2025-01-01 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 44 | 44 | 33 | 11 | 1 | 1 | CERTIFICADO | PROYECTO | CRISTIAN CASTILLO | MEDIA | INFORMATICA | PROCESO | MEDIANO | 0 | EMERGENTE
296 | AMI PAOLA YOC LOPEZ | ACTUALIZACION ESTADOS DE CUENTA DE BANCOS Se debe actualizar la forma en la que se almacenan los estados de cuenta dentro de la base de datos, esto debido a diferencias encontradas al realizar el cuadre de transacciones por lo que se debe tener el estado de cuenta tal y como se descarga del banco. Derivado de esto, también se deben actualizar la forma en que se conectan las solicitudes con la transacción en el banco y como se almacena el estado de cuenta histórico | 2025-01-01 | 2025-03-14 | 2025-04-14 | 103 | 72 | 33 | 39 | 1 | 3 | ASIGNADO | PROYECTO | MANUEL GARCIA | MEDIA | INFORMATICA | PROCESO | MEDIANO | 0 | TAREA DE SOPORTE
297 | DOUGLAS ALEJANDRO MALDONADO DUMAS | REPORTE Ampliación al reporte de cierre de caja | 2025-01-01 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 44 | 44 | 33 | 11 | 1 | 1 | IMPLEMENTACION | PROYECTO | CRISTIAN CASTILLO | MEDIA | INFORMATICA | PROCESO | MEDIANO | 0 | TAREA DE SOPORTE
298 | AMI PAOLA YOC LOPEZ | PROCESO Actualizar campos de usuario que indicará el estado del documento en la orden de compra, creación de Factura de Proveedores mediante la entrada de mercancía por la API JANET | 2025-01-01 | 2025-02-03 | 2025-01-31 | 30 | 33 | 33 | 0 | 1 | 1 | CERTIFICADO | PROYECTO | MANUEL GARCIA | MEDIA | INFORMATICA | PROCESO | MEDIANO | 0 | PLANIFICADO
299 | SULY DANIELA CHUN SANTOS de RIVERA | MEJORAS Al seleccionar la opción ""Depósitos"" debe de existir un apartado que permita agregar 1 o 2 depósitos | 2025-01-01 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 44 | 44 | 33 | 11 | 1 | 1 | IMPLEMENTACION | PROYECTO | MANUEL GARCIA | MEDIA | INFORMATICA | PROCESO | MEDIANO | 0 | TAREA DE SOPORTE
300 | GABRIEL EFRAIN MELENDEZ MARROQUIN | REPORTE Se solicita agregar a nuevo personal al reporte, además de que se presenta el inconveniente ya que no aparecen ciertos mecánicos dentro de los registros. El usuario comenta lo siguiente: "Me falta Kevin Raul España, Bryan Erickson Gomez Hernandez, y Anferny Antonio Lopez para que por favor sean agregados en ambos reportes | 2025-01-01 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 68 | 68 | 33 | 35 | 2 | 1 | CERTIFICADO | PROYECTO | CRISTIAN CASTILLO | MEDIA | INFORMATICA | PROCESO | MEDIANO | 0 | EMERGENTE
301 | SANDRA JUDITH LOARCA HERNANDEZ de PEREZ | REPORTE Ajustes a los libros fiscales en todos los SAP | 2025-01-01 | 2025-03-28 | 2025-05-14 | 133 | 86 | 33 | 53 | 3 | 3 | ASIGNADO | PROYECTO | MANUEL GARCIA | MEDIA | INFORMATICA | PROCESO | MEDIANO | 0 | TAREA DE SOPORTE
302 | SANDRA JUDITH LOARCA HERNANDEZ de PEREZ | PROCESO Proceso para cargas masivas de medios de pago | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 2025-03-10 | 68 | 58 | 33 | 25 | 1 | 3 | ASIGNADO | PROYECTO | MANUEL GARCIA | MEDIA | INFORMATICA | PROCESO | MEDIANO | 0 | TAREA DE SOPORTE
303 | DOUGLAS ALEJANDRO MALDONADO DUMAS | PROCESO Desarrollo de modulo de lavado de vehículos | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 2025-04-28 | 117 | 58 | 33 | 25 | 1 | 1 | DESARROLLO_75% | PROYECTO | CRISTIAN CASTILLO | MEDIA | INFORMATICA | PROCESO | MEDIANO | 0 | TAREA DE SOPORTE
304 | SANDRA JUDITH LOARCA HERNANDEZ de PEREZ | PANTALLA Consultas para reconciliaciones operados en Banco Industrial | 2025-01-01 | 2025-02-14 | 2025-05-14 | 133 | 44 | 33 | 11 | 3 | 1 | CERTIFICADO | PROYECTO | MANUEL GARCIA | MEDIA | INFORMATICA | PROCESO | MEDIANO | 0 | TAREA DE SOPORTE
305 | SANDRA JUDITH LOARCA HERNANDEZ de PEREZ | PROCESO Implementación de RPA para confirmación de boletas de deposito | 2025-01-01 | 2025-03-10 | 2025-04-10 | 99 | 68 | 33 | 35 | 1 | 1 | ASIGNADO | PROYECTO | CRISTIAN CASTILLO | MEDIA | INFORMATICA | PROCESO | MEDIANO | 0 | TAREA DE SOPORTE
307 | RICARDO ALFONSO ESCOBEDO DACARET | PROCESO Cuando se crea un pago recibido en SAP debe enviar correo a Edward Garcia | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 2025-04-28 | 117 | 30 | 33 | -3 | 2 | 1 | DESARROLLO_75% | PROYECTO | MANUEL GARCIA | MEDIA | INFORMATICA | PROCESO | MEDIANO | 0 | EMERGENTE
308 | SANDRA JUDITH LOARCA HERNANDEZ de PEREZ | PROCESO Crear códigos de activos fijos por medio de un archivo Excel | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 2025-03-10 | 68 | 58 | 33 | 25 | 3 | 1 | ANALISIS | PROYECTO | EDUARDO GALINDO | MEDIA | INFORMATICA | PROCESO | MEDIANO | 83 | TAREA DE SOPORTE
309 | SANDRA JUDITH LOARCA HERNANDEZ de PEREZ | PROCESO Implementación del Sistema de PinPads para el manejo de Cajas en Facturación Fase 1 | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 30 | 30 | 33 | -3 | 1 | 1 | CERTIFICADO | PROYECTO | MARVIN VARGAS | MEDIA | FREELANCES | PROCESO | MEDIANO | 0 | PLANIFICADO
310 | RICARDO ALFONSO ESCOBEDO DACARET | PROCESO Ajustes al sistema de estados de cuenta en el sitio web. Edward Garcia | 2025-01-01 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 54 | 54 | 33 | 21 | 2 | 1 | ASIGNADO | PROYECTO | EDUARDO GALINDO | MEDIA | INFORMATICA | PROCESO | MEDIANO | 1 | TAREA DE SOPORTE
312 | EDUARDO JACOBO ARA GÓMEZ | PROCESO Conexión a SAP para consultas de CQM Yamaha | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 2025-05-14 | 133 | 30 | 33 | -3 | 2 | 2 | ASIGNADO | PROYECTO | MARVIN VARGAS | MEDIA | FREELANCES | PROCESO | MEDIANO | 0 | EMERGENTE
313 | LUIS FERNANDO BARRIOS MATIAS | REPORTE Información sobre la data del FEIC distribuidores para que se ingresen en un sitio web | 2025-01-01 | 2025-02-21 | 2025-04-10 | 99 | 51 | 33 | 18 | 1 | 1 | ASIGNADO | PROYECTO | ERICK HERNANDEZ | MEDIA | INFORMATICA | PROCESO | MEDIANO | 0 | TAREA DE SOPORTE
314 | ARNALDO RENE COTTO STREMS | PROCESO Tiendas en línea Motul-Interstate - Ipone, desarrollo de webservices con SAP | 2025-01-01 | 2025-02-14 | 2025-03-10 | 68 | 44 | 33 | 11 | 2 | 2 | ASIGNADO | PROYECTO | MARVIN VARGAS | MEDIA | FREELANCES | PROCESO | MEDIANO | 0 | TAREA DE SOPORTE
315 | LUIS FERNANDO BARRIOS MATIAS | PROCESO Modificación al reporte de la IVE y el nombre del reporte IVE-INF-05, Carlos Rosales hizo los ultimos ajustes por la auditoria de la IVE. Luis enviara un correo detallando los ajustes a realizar | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 2025-03-10 | 68 | 58 | 33 | 25 | 3 | 1 | CERTIFICADO | PROYECTO | ERICK HERNANDEZ | MEDIA | INFORMATICA | PROCESO | MEDIANO | 0 | TAREA DE SOPORTE
316 | JORGE LUIS MURALLES PAPPA | PROCESO Conexión a página web de distribuidores Canon y tienda en línea para interfaces con SAP | 2025-01-01 | 2025-02-14 | 2025-03-10 | 68 | 44 | 33 | 11 | 2 | 2 | ASIGNADO | PROYECTO | MARVIN VARGAS | MEDIA | FREELANCES | PROCESO | MEDIANO | 0 | TAREA DE SOPORTE
317 | JESSICA MISHELLE HERNANDEZ ESPINOSA | PROCESO Automatizar las retenciones de IVA e ISR mediante un robot RPA. Para IVA, el robot accede a la SAT, recopila las facturas del Régimen General y Pequeño Contribuyente, las almacena en SAP, las compara, y si coinciden, genera la retención correspondiente. En el caso de ISR, el robot gestiona diferentes escenarios asigna dicho escenario a cada factura y luego le genera la retención, notifica a contabilidad y envía al proveedor un correo con el archivo PDF. | 2025-01-01 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 44 | 44 | 33 | 11 | 1 | 1 | IMPLEMENTACION | PROYECTO | GERSON CASTRO | MEDIA | INFORMATICA | PROCESO | MEDIANO | 0 | TAREA DE SOPORTE
318 | YESVI AVIGAIL ELIAS ORIZABAL | PROCESO Seguimiento al proceso cotización de equipos y respuetos de Maquinaria, realizar webservices con SAP | 2025-01-02 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 53 | 53 | 32 | 21 | 2 | 2 | ASIGNADO | PROYECTO | MARVIN VARGAS | MEDIA | FREELANCES | PROCESO | MEDIANO | 0 | TAREA DE SOPORTE
319 | ARNALDO RENE COTTO STREMS | SEGUIMIENTO A PEDIDOS (TRACKING) - KRAS En una aplicación web los clientes deben poder ver sus pedidos con su respectivo estatus Pedido, Oferta, Orden, Entrega, Facturado, etc. | 2025-01-01 | 2025-03-28 | 2025-04-28 | 117 | 86 | 33 | 53 | 1 | 1 | ASIGNADO | PROYECTO | GERSON CASTRO | MEDIA | INFORMATICA | PROCESO | MEDIANO | 0 | TAREA DE SOPORTE
320 | DOUGLAS MONTOYA MONTAVES | MEJORAS 2da fase de tablero de atención al clientes para cajas del departamento de Repuestos | 2025-01-01 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 103 | 103 | 33 | 70 | 3 | 3 | ASIGNADO | PROYECTO | MARVIN VARGAS | MEDIA | FREELANCES | PROCESO | MEDIANO | 0 | TAREA DE SOPORTE
321 | RICARDO ALFONSO ESCOBEDO DACARET | PROCESO Implementación del sistema de cobro de calle en ODOO. Luis Polanco fue el solicitante | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 30 | 30 | 33 | -3 | 1 | 1 | CERTIFICADO | PROYECTO | GERSON CASTRO | MEDIA | INFORMATICA | PROCESO | MEDIANO | 0 | PLANIFICADO
322 | ARNALDO RENE COTTO STREMS | CONSULTA EN SISTEMA DE PEDIDOS DISTRIBUIDORES - KRAS Consulta de estados de cuenta por el cliente en la web. Desde la página de pedidos del distribuidor se podrá accesar a la página de estados de cuenta | 2025-01-01 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 103 | 103 | 33 | 70 | 1 | 3 | ASIGNADO | PROYECTO | MARVIN VARGAS | MEDIA | FREELANCES | PROCESO | MEDIANO | 0 | TAREA DE SOPORTE
323 | RICARDO ALFONSO ESCOBEDO DACARET | PROCESO KPIS de rendimiento para personal de créditos y cobros | 2025-01-01 | 2025-03-28 | 2025-04-28 | 117 | 86 | 33 | 53 | 3 | 1 | ASIGNADO | PROYECTO | GERSON CASTRO | MEDIA | INFORMATICA | PROCESO | MEDIANO | 0 | TAREA DE SOPORTE
324 | LUIS PEDRO LOPEZ RODAS | PROCESO Seguimiento al proceso de entrega y preparación de vehículos, realizar webservices con SAP | 2025-01-01 | 2025-03-28 | 2025-05-14 | 133 | 86 | 33 | 53 | 2 | 2 | ASIGNADO | PROYECTO | MARVIN VARGAS | MEDIA | FREELANCES | PROCESO | MEDIANO | 0 | TAREA DE SOPORTE
325 | RICARDO ALFONSO ESCOBEDO DACARET | SEGUIMIENTO Soporte al Sistema de Cobranza en ODOO. Edward Garcia fue el solicitante | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 2025-04-10 | 99 | 30 | 33 | -3 | 1 | 1 | CERTIFICADO | PROYECTO | GERSON CASTRO | MEDIA | INFORMATICA | PROCESO | MEDIANO | 0 | EMERGENTE
326 | DOUGLAS ALEJANDRO MALDONADO DUMAS | PROCESO Conexión a SAP para retroalimentación de etapas de reparación de un vehículo | 2025-01-01 | 2025-03-28 | 2025-04-14 | 103 | 86 | 33 | 53 | 2 | 2 | ASIGNADO | PROYECTO | MARVIN VARGAS | MEDIA | FREELANCES | PROCESO | MEDIANO | 0 | TAREA DE SOPORTE
327 | SANDRA JUDITH LOARCA HERNANDEZ de PEREZ | PROCESO Implementación del Sistema de Contraseñas de Proveedores Locales SAP/LASERFICHE | 2025-01-01 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 44 | 44 | 33 | 11 | 1 | 1 | ASIGNADO | PROYECTO | OLGA HINESTROZA | MEDIA | INFORMATICA | PROCESO | MEDIANO | 0 | TAREA DE SOPORTE
328 | RICARDO ALFONSO ESCOBEDO DACARET | PROCESO PROCESO Robot que confirma boletas y valida duplicidad para Créditos y Cobros. Edward Garcia fue el solicitante | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 30 | 30 | 33 | -3 | 2 | 1 | DESARROLLO_100% | PROYECTO | Cristian Castillo | MEDIA | INFORMATICA | PROCESO | MEDIANO | 0 | PLANIFICADO
329 | JOSE ANTONIO JUAREZ MANCILLA | PROCESO Cubos de BI sobre plataforma de Ucontact para análisis de datos | 2025-01-01 | 2025-02-14 | 2025-03-10 | 68 | 44 | 33 | 11 | 2 | 2 | ASIGNADO | PROYECTO | OLGA HINESTROZA | MEDIA | INFORMATICA | PROCESO | PEQUEÑO | 0 | TAREA DE SOPORTE
330 | RICARDO ALFONSO ESCOBEDO DACARET | PROCESO Plantilla para grabar extenciones e ISR | 2025-01-01 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 86 | 86 | 33 | 53 | 2 | 1 | ASIGNADO | PROYECTO | GERSON CASTRO | MEDIA | INFORMATICA | PROCESO | MEDIANO | 0 | TAREA DE SOPORTE
331 | CESAR ORLANDO MARTINEZ ABAL | WMS Implementación de WMS en Elisur. Las otras bodegas serán tickets adicionales (Bodega zona4, Taller Automotriz, Bodega Hyundai) | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 2025-04-14 | 103 | 30 | 33 | -3 | 1 | 1 | CERTIFICADO | PROYECTO | PABLO REYES | MEDIA | INFORMATICA | PROCESO | MEDIANO | 0 | EMERGENTE
332 | RICARDO ALFONSO ESCOBEDO DACARET | PROCESO Se requiere desarrollar un sistema que facilite la validación masiva de boletas de transacciones bancarias, tomando como referencia el sistema de confirmación de boletas RPA implementado en el área de contabilidad. El nuevo sistema empleará las mismas validaciones y base de datos que el sistema de contabilidad, con el objetivo de eliminar la duplicidad de boletas, un problema recurrente en el proceso manual actual. | 2025-01-01 | 2025-02-14 | 2025-03-10 | 68 | 44 | 33 | 11 | 2 | 1 | ASIGNADO | PROYECTO | Cristian Castillo | MEDIA | INFORMATICA | PROCESO | MEDIANO | 0 | TAREA DE SOPORTE
333 | MARIO ROBERTO ESCOBAR GUZMAN | PROCESO El reporte que ellos utilizan para dar salida a las motos no estaba mostrando bien la trazabilidad de los traslados por lo que requirieron un ajuste en el reporte Traslado Tecnología V2 | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 30 | 30 | 33 | -3 | 2 | 1 | CERTIFICADO | PROYECTO | PABLO REYES | MEDIA | INFORMATICA | PROCESO | MEDIANO | 0 | PLANIFICADO
334 | WALTER GABRIEL CARDOZA GIRON | MEJORAS Optimizar las llamadas de servicio en STOD de manera que, al seleccionar al colaborador, se le asigne la marca a la que pertenece en automático ya que el modulo no contaba con validaciones para verificar si un colaborador representaba una marca y esto les generaba conflictos en los KPIs | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 2025-03-31 | 89 | 30 | 33 | -3 | 3 | 1 | CERTIFICADO | PROYECTO | PABLO REYES | MEDIA | INFORMATICA | PROCESO | MEDIANO | 0 | EMERGENTE
335 | SANDRA JUDITH LOARCA HERNANDEZ de PEREZ | PROCESO Automatización de carga extracto bancario de las cuentas BI para la empresa CANELLA - MT940 | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 30 | 30 | 33 | -3 | 1 | 1 | CERTIFICADO | PROYECTO | GERSON FLORES | MEDIA | INFORMATICA | PROCESO | MEDIANO | 0 | PLANIFICADO
336 | CESAR ORLANDO MARTINEZ ABAL | MEJORAS A SAP Se deben revisar las consultas reportadas por Cesar Abal para mejorar rendimiento | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 58 | 58 | 33 | 25 | 2 | 3 | ASIGNADO | PROYECTO | PABLO REYES | MEDIA | INFORMATICA | PROCESO | MEDIANO | 0 | TAREA DE SOPORTE
337 | CESAR ORLANDO MARTINEZ ABAL | ENSAMBLE DE MOTOS - KRAS Implementación del Módulo de Ensamble de Motocicletas en Elizur Fase 1 | 2025-01-01 | 2025-01-24 | 2025-03-24 | 82 | 23 | 33 | -10 | 1 | 1 | CERTIFICADO | PROYECTO | PABLO REYES | MEDIA | INFORMATICA | PROCESO | MEDIANO | 0 | EMERGENTE
338 | ARNALDO RENE COTTO STREMS | PROCESO Ajustes el Sistema de Geolocalización para vendedores Motul | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 30 | 30 | 33 | -3 | 1 | 1 | CERTIFICADO | PROYECTO | GERSON FLORES | MEDIA | INFORMATICA | PROCESO | MEDIANO | 0 | PLANIFICADO
339 | CESAR ORLANDO MARTINEZ ABAL | PROCESO Implementación del sistema de Cubos ABC fase 3 y 4 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 58 | 58 | 33 | 25 | 2 | 1 | ASIGNADO | PROYECTO | PABLO REYES | MEDIA | INFORMATICA | PROCESO | MEDIANO | 0 | TAREA DE SOPORTE
340 | GERSON GABRIEL FLORES MONTUFAR | MEJORAS Ajustes a eSFA para que se muestre la trazabilidad de tiempo de atención de visitas al cliente | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 58 | 58 | 33 | 25 | 1 | 1 | ASIGNADO | PROYECTO | GERSON FLORES | MEDIA | INFORMATICA | PROCESO | MEDIANO | 0 | TAREA DE SOPORTE
341 | MIRNA LISSETTE ARRECIS ROSALES | PROCESO Implementación de EVOLUTION sistema de RRHH | 2025-01-01 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 211 | 211 | 33 | 178 | 1 | 1 | ASIGNADO | PROYECTO | WILLIAMS GALVAN ADMIN | MEDIA | INFORMATICA | PROCESO | MEDIANO | 0 | TAREA DE SOPORTE
342 | DOUGLAS MONTOYA MONTAVES | PROCESO Mejoras en los tiempos de impresión de facturas y certificación con Guatefacturas | 2025-01-01 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 86 | 86 | 33 | 53 | 3 | 1 | ASIGNADO | PROYECTO | GERSON FLORES | MEDIA | INFORMATICA | PROCESO | MEDIANO | 0 | TAREA DE SOPORTE
343 | AMABILIA MARISOL RECINOS ARGUETA | PROCESO Implementación de SAP 10 para la Empresa Canella | 2025-01-01 | 2025-04-13 | 2025-04-13 | 102 | 102 | 33 | 69 | 1 | 1 | ASIGNADO | PROYECTO | WILLIAMS GALVAN ADMIN | MEDIA | INFORMATICA | PROCESO | MEDIANO | 0 | TAREA DE SOPORTE
344 | SANDRA JUDITH LOARCA HERNANDEZ de PEREZ | PROCESO Automatización de carga extracto bancario de las cuentas BANRURAL para la empresa CANELLA - MT940 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 2025-03-10 | 68 | 58 | 33 | 25 | 3 | 1 | ASIGNADO | PROYECTO | GERSON FLORES | MEDIA | INFORMATICA | PROCESO | MEDIANO | 0 | TAREA DE SOPORTE
345 | AMABILIA MARISOL RECINOS ARGUETA | PROCESO Seguimiento al Sistema SAP para mejorar la estabilidad, bloqueos y mejoras en redimiento. Identificar procesos clave y hacer un plan de trabajo | 2025-01-01 | 2025-04-13 | 2025-05-13 | 132 | 102 | 33 | 69 | 1 | 1 | ASIGNADO | PROYECTO | WILLIAMS GALVAN ADMIN | MEDIA | INFORMATICA | PROCESO | MEDIANO | 0 | TAREA DE SOPORTE
346 | DOUGLAS ALEJANDRO MALDONADO DUMAS | PANTALLA Creación de pantalla para cambiar códigos de artículos que tengan pase en el contrato, debido que a la hora de despachar no cuentan con el artículo. | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 30 | 30 | 33 | -3 | 1 | 1 | CERTIFICADO | PROYECTO | JOSE CHAJON | MEDIA | FREELANCES | PROCESO | MEDIANO | 0 | PLANIFICADO
347 | ARNALDO RENE COTTO STREMS | MODULO DE COMISIONES Creación de modulo de comisiones con las indicaciones de Auditoría y Gerencia | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 2025-04-14 | 103 | 58 | 33 | 25 | 1 | 3 | ASIGNADO | PROYECTO | JOSE CHAJON | MEDIA | FREELANCES | PROCESO | MEDIANO | 0 | TAREA DE SOPORTE
348 | RICARDO ALFONSO ESCOBEDO DACARET | PROCESO Necesitamos realizar un desarrollo en SAP, practicamente es que cuando un cliente con facturas en mora se ponga al día, el sistema lo desbloquee en automático sin la intervención de Créditos. Edward Garcia fue el solicitante | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 30 | 30 | 33 | -3 | 1 | 1 | CERTIFICADO | PROYECTO | JOSE CHAJON | MEDIA | FREELANCES | PROCESO | MEDIANO | 0 | PLANIFICADO
349 | DOUGLAS ALEJANDRO MALDONADO DUMAS | PROCESO Implementación tarifario de mano de obra Isuzu (Esto está detenido por Douglas porque necesita un reporte de líneas de vehículo de José Roberto para depurar las líneas en SAP) | 2025-01-01 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 68 | 68 | 33 | 35 | 3 | 3 | ASIGNADO | PROYECTO | JOSE CHAJON | MEDIA | FREELANCES | PROCESO | MEDIANO | 0 | TAREA DE SOPORTE
350 | ARNALDO RENE COTTO STREMS | REPORTE Realizar un reporte de Inventario con las columnas indicadas por Rene Cotto | 2025-01-01 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 44 | 44 | 33 | 11 | 1 | 1 | ASIGNADO | PROYECTO | JOSE CHAJON | MEDIA | FREELANCES | PROCESO | MEDIANO | 0 | TAREA DE SOPORTE
351 | DOUGLAS ALEJANDRO MALDONADO DUMAS | PROCESO Cambio de códigos de mano de obra en el módulo de contratos de mantenimiento para salir en vivo con el tarifario de mano de obra isuzu (en espera de listado de códigos de parte de Douglas). | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 2025-04-10 | 99 | 58 | 33 | 25 | 1 | 3 | ASIGNADO | PROYECTO | JOSE CHAJON | MEDIA | FREELANCES | PROCESO | MEDIANO | 0 | TAREA DE SOPORTE
352 | EDUARDO JACOBO ARA GÓMEZ | PROCESO Carga y validación de documentos, generación automática de formulario 362, generación y marcado de DUCAS, extracción de chasis con OCR, impresión automática de formularios y expediente para placas. Registro de placas. Proceso para visualización de etapas de expedientes en tiempo real | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 30 | 30 | 33 | -3 | 1 | 1 | CERTIFICADO | PROYECTO | OLGA HINESTROZA | MEDIA | INFORMATICA | PROCESO | GRANDE | 0 | PLANIFICADO
353 | SANDRA JUDITH LOARCA HERNANDEZ de PEREZ | Obtención de Entrada de Mercancía, notificación automática a Proveedor para envío y validación de documentos, API para generación de factura desde SAP | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 30 | 30 | 33 | -3 | 1 | 1 | ASIGNADO | PROYECTO | OLGA HINESTROZA | MEDIA | INFORMATICA | PROCESO | MEDIANO | 0 | PLANIFICADO
354 | ASTRID VICTORIA PEÑA DIEGUEZ | Formulario público para envío de documentos de subdistribuidor, validación y notificaciones automáticas a subdistribuidor, almacenamiento de expediente de cliente. | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 89 | 89 | 33 | 56 | 1 | 1 | ANALISIS | PROYECTO | OLGA HINESTROZA | MEDIA | INFORMATICA | PROCESO | MEDIANO | 0 | TAREA DE SOPORTE
359 | LUIS ANGEL CARDENAS GARCIA | Proceso para la extracción de datos de facturas de seguridad por medio de OCR para generación de reporte desde el repositorio de Laserfiche. | 2025-01-20 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 11 | 11 | 14 | -3 | 1 | 1 | CERTIFICADO | PROYECTO | OLGA HINESTROZA | BAJA | INFORMATICA | PROCESO | PEQUEÑO | 0 | EMERGENTE
360 | CARLOS JOSE REMBERTO CONTRERAS FLORIAN | Proceso para la digitalización, clasificación, almacenamiento, OCR y procesamiento de DUCAS e IPrimas en el repositorio de Laserfiche. | 2025-02-10 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 49 | 49 | -7 | 56 | 2 | 1 | ASIGNADO | PROYECTO | OLGA HINESTROZA | MEDIA | INFORMATICA | PROCESO | MEDIANO | 0 | TAREA DE SOPORTE
361 | DOUGLAS MONTOYA MONTAVES | Proceso para creación proveedores con generación automática de código en SAP, alertas para actualización de datos y documentos, validación interna, almacenamiento y clasificación de expediente de proveedor. | 2025-01-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 90 | 90 | 4 | 86 | 1 | 1 | ASIGNADO | PROYECTO | OLGA HINESTROZA | MEDIA | INFORMATICA | PROCESO | MEDIANO | 0 | TAREA DE SOPORTE
362 | AMI PAOLA YOC LOPEZ | Actualización Masiva de Asientos Contables para la parte de los centros de costo del año 2024 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | 7 | 4 | 14 | -10 | 2 | 1 | CERTIFICADO | PROYECTO | MANUEL GARCIA | MEDIA | INFORMATICA | PROCESO | PEQUEÑO | 12 | EMERGENTE
363 | LUIS FERNANDO BARRIOS MATIAS | Corrección en la gramática de diferentes vistas del FEIC, junto con mejoras en los selectores y validaciones. Estas incluyen la implementación de reglas para evitar que los campos queden vacíos, asegurando así que no se interrumpa el proceso de guardado del formulario del FEIC. | 2025-01-22 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 15 | 14 | 12 | 2 | 2 | 2 | ANALISIS | PROYECTO | ERICK HERNANDEZ | MEDIA | INFORMATICA | PROCESO | MEDIANO | 0 | TAREA DE SOPORTE
366 | LEIDI PAOLA ESQUIVEL RAMIREZ | Se solicita desarrollar un reporte en el cual se puedan obtener el registro del personal de taller Isuzu, este debe contener los datos de ingreso y baja de los empleados, además que se debe clasificar la cantidad de usuarios activos durante cada mes del año 2024. | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 30 | 30 | 33 | -3 | 1 | 0 | CERTIFICADO | PROYECTO | CRISTIAN CASTILLO | MEDIA | INFORMATICA | REPORTE | MEDIANO | 0 | EMERGENTE
367 | MANUEL RAMIRO LOPEZ PIEDRASANTA | Mejoras al sistema SQM y STOD en la parte de registro de Leas y Cotizaciones para que no exista doble digitación | 2025-01-28 | 2025-02-28 | 2025-03-07 | 38 | 31 | 6 | 25 | 2 | 2 | COLA | PROYECTO | STOD COLA | BAJA | COLA | PROCESO | MEDIANO | 0 | TAREA DE SOPORTE
368 | JUAN MANUEL SOTO GUTIERREZ | Cerrar todas las ordenes abiertas de la División Soluciones de Oficina hasta el 30 de septiembre de 2024 | 2024-12-27 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 42 | 42 | 38 | 4 | 1 | 1 | ASIGNADO | PROYECTO | CARLOS ROSALES | BAJA | FREELANCES | PROCESO | PEQUEÑO | 0 | TAREA DE SOPORTE
369 | SULY DANIELA CHUN SANTOS de RIVERA | Reporte de SAP que será de utilidad para las cajas de repuestos, hoy solicito de tu apoyo para gestionar dicho reporte, los datos que necesito obtener son los siguientes: - Fecha y hora de emisión de entrega - Nombre del cliente o código - Hora de impresión de la entrega - Hora de facturación de las entrega - Recuento de entregas por encomiendas | 2025-01-28 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 15 | 15 | 6 | 9 | 2 | 2 | ASIGNADO | PROYECTO | EDUARDO GALINDO | BAJA | INFORMATICA | REPORTE | PEQUEÑO | 0 | TAREA DE SOPORTE
370 | LEIDI PAOLA ESQUIVEL RAMIREZ | Se solicita corregir la pantalla de gestión de correos de notificación en los contratos de mantenimiento. Se deben realizar pruebas para validar que los correos son editables. | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-31 | 10 | 0 | 13 | -13 | 2 | 0 | CERTIFICADO | SOPORTE | CRISTIAN CASTILLO | BAJA | INFORMATICA | SOPORTE/CAPACITACIÓN | PEQUEÑO | 0 | EMERGENTE
371 | CELSO DANILO TOLEDO MORALES | Se debe dar soporte a los diferentes casos en donde falla el ingreso de datos de presupuestos pintura al sistema | 2025-01-06 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 25 | 25 | 28 | -3 | 1 | 0 | CERTIFICADO | SOPORTE | CRISTIAN CASTILLO | MEDIA | INFORMATICA | PROCESO | MEDIANO | 0 | EMERGENTE
372 | MADELYN SUSANA BRAN OLIVAREZ | Se da soporte al proceso de confirmación de boletas en el caso donde se confirmo una boleta con banco incorrecto y en donde el detalle de montos | 2025-01-16 | 2025-01-18 | 2025-01-18 | 2 | 2 | 18 | -16 | 1 | 0 | CERTIFICADO | SOPORTE | CRISTIAN CASTILLO | BAJA | INFORMATICA | SOPORTE/CAPACITACIÓN | PEQUEÑO | 0 | EMERGENTE
373 | EDUARDO ALEXANDER MUÑOZ PATZAN | Se solicita realizar ajustes al robot encargado de enviar a certificar diariamente las facturas de mister credit derivado de la falta de licencias asignadas por lo que se debe rehacer para que este sea adaptable y pueda utilizar licencias asignadas a un usuario de informática | 2025-01-01 | 2025-01-15 | 2025-01-18 | 17 | 14 | 33 | -19 | 1 | 0 | CERTIFICADO | PROYECTO | CRISTIAN CASTILLO | MEDIA | INFORMATICA | PROCESO | MEDIANO | 0 | EMERGENTE
374 | EDUARDO JACOBO ARA GÓMEZ | Pruebas y soporte para impresión automática de lotes de expedientes, validando orden y expedientes completos, también reimpresión | 2025-01-31 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 28 | 28 | 3 | 25 | 2 | 3 | IMPLEMENTACION | SOPORTE | OLGA HINESTROZA | MEDIA | INFORMATICA | PROCESO | GRANDE | 0 | TAREA DE SOPORTE

## Cuadre General
Etapa | (Todas)
Cuenta de Ticket | Etiquetas de columna
| 2025 | [6 empty] | Total general
| ene | feb | mar | abr | may | jul | oct
Etiquetas de fila
CARLOS ROSALES | 2 | 3 | 1 | 1 |  |  |  | 7
CRISTIAN CASTILLO | 8 | 2 | 3 | 2 |  |  |  | 15
EDUARDO GALINDO |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 3
ERICK HERNANDEZ |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3
GERSON CASTRO | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 6
GERSON FLORES | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  | 5
JOSE CHAJON | 2 | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 6
JOSUE CHET | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 4
LUIS GONZALEZ (INTEGRA) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  | 7
MANUEL GARCIA | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  | 8
MARVIN VARGAS | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |  |  | 9
OLGA HINESTROZA | 3 | 2 | 3 | 1 |  |  |  | 9
PABLO REYES | 1 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 6
STOD COLA |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
WILLIAMS GALVAN ADMIN |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 3
Total general | 24 | 20 | 21 | 19 | 6 | 1 | 1 | 92

## Cuadre Gerencia
Etapa | (Todas)
Cuenta de Ticket | Etiquetas de columna
| 2025 | [6 empty] | Total general
| ene | feb | mar | abr | may | jul | oct
Etiquetas de fila
CARLOS ROSALES | 2 | 3 | 1 | 1 |  |  |  | 7
CRISTIAN CASTILLO | 8 | 2 | 3 | 2 |  |  |  | 15
EDUARDO GALINDO |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 3
ERICK HERNANDEZ |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3
GERSON CASTRO | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 6
GERSON FLORES | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  | 5
JOSE CHAJON | 2 | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 6
JOSUE CHET | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 4
LUIS GONZALEZ (INTEGRA) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  | 7
MANUEL GARCIA | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  | 8
MARVIN VARGAS | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |  |  | 9
OLGA HINESTROZA | 3 | 2 | 3 | 1 |  |  |  | 9
PABLO REYES | 1 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 6
STOD COLA |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
WILLIAMS GALVAN ADMIN |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 3
Total general | 24 | 20 | 21 | 19 | 6 | 1 | 1 | 92

## Detalle1
Detalles para Cuenta de Ticket - Etapa: CERTIFICADO, Años (FEstimada): 2025, Meses (FEstimada): Jan, TipoTicket: EMERGENTE, Proyecto: PROYECTO
Ticket | Solicitante | Descripcion | FCreacion | FEstimada | FGerencia | Dias_Gerencia | Dias_Informatica | Tiempo_Transcurrido | Tiempo_Entrega | Urgente | Importante | Etapa | Proyecto | AsignadoA | Complejidad | AtendidoPor | Clasificacion | Tamaño | TiempoInvertido | TipoTicket
373 | EDUARDO ALEXANDER MUÑOZ PATZAN | Se solicita realizar ajustes al robot encargado de enviar a certificar diariamente las facturas de mister credit derivado de la falta de licencias asignadas por lo que se debe rehacer para que este sea adaptable y pueda utilizar licencias asignadas a un usuario de informática | 2025-01-01 | 2025-01-15 | 2025-01-18 | 17 | 14 | 33 | -19 | 1 | 0 | CERTIFICADO | PROYECTO | CRISTIAN CASTILLO | MEDIA | INFORMATICA | PROCESO | MEDIANO | 0 | EMERGENTE
366 | LEIDI PAOLA ESQUIVEL RAMIREZ | Se solicita desarrollar un reporte en el cual se puedan obtener el registro del personal de taller Isuzu, este debe contener los datos de ingreso y baja de los empleados, además que se debe clasificar la cantidad de usuarios activos durante cada mes del año 2024. | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 30 | 30 | 33 | -3 | 1 | 0 | CERTIFICADO | PROYECTO | CRISTIAN CASTILLO | MEDIA | INFORMATICA | REPORTE | MEDIANO | 0 | EMERGENTE
325 | RICARDO ALFONSO ESCOBEDO DACARET | SEGUIMIENTO Soporte al Sistema de Cobranza en ODOO. Edward Garcia fue el solicitante | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 2025-04-10 | 99 | 30 | 33 | -3 | 1 | 1 | CERTIFICADO | PROYECTO | GERSON CASTRO | MEDIA | INFORMATICA | PROCESO | MEDIANO | 0 | EMERGENTE
362 | AMI PAOLA YOC LOPEZ | Actualización Masiva de Asientos Contables para la parte de los centros de costo del año 2024 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | 7 | 4 | 14 | -10 | 2 | 1 | CERTIFICADO | PROYECTO | MANUEL GARCIA | MEDIA | INFORMATICA | PROCESO | PEQUEÑO | 12 | EMERGENTE
359 | LUIS ANGEL CARDENAS GARCIA | Proceso para la extracción de datos de facturas de seguridad por medio de OCR para generación de reporte desde el repositorio de Laserfiche. | 2025-01-20 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 11 | 11 | 14 | -3 | 1 | 1 | CERTIFICADO | PROYECTO | OLGA HINESTROZA | BAJA | INFORMATICA | PROCESO | PEQUEÑO | 0 | EMERGENTE
331 | CESAR ORLANDO MARTINEZ ABAL | WMS Implementación de WMS en Elisur. Las otras bodegas serán tickets adicionales (Bodega zona4, Taller Automotriz, Bodega Hyundai) | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 2025-04-14 | 103 | 30 | 33 | -3 | 1 | 1 | CERTIFICADO | PROYECTO | PABLO REYES | MEDIA | INFORMATICA | PROCESO | MEDIANO | 0 | EMERGENTE
334 | WALTER GABRIEL CARDOZA GIRON | MEJORAS Optimizar las llamadas de servicio en STOD de manera que, al seleccionar al colaborador, se le asigne la marca a la que pertenece en automático ya que el modulo no contaba con validaciones para verificar si un colaborador representaba una marca y esto les generaba conflictos en los KPIs | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 2025-03-31 | 89 | 30 | 33 | -3 | 3 | 1 | CERTIFICADO | PROYECTO | PABLO REYES | MEDIA | INFORMATICA | PROCESO | MEDIANO | 0 | EMERGENTE
337 | CESAR ORLANDO MARTINEZ ABAL | ENSAMBLE DE MOTOS - KRAS Implementación del Módulo de Ensamble de Motocicletas en Elizur Fase 1 | 2025-01-01 | 2025-01-24 | 2025-03-24 | 82 | 23 | 33 | -10 | 1 | 1 | CERTIFICADO | PROYECTO | PABLO REYES | MEDIA | INFORMATICA | PROCESO | MEDIANO | 0 | EMERGENTE

## Hoja7
No. | Ticket | Solicitante | Departamento | Descripcion
1 | 359 | LUIS ANGEL CARDENAS GARCIA | ADMINISTRACION | Proceso para la extracción de datos de facturas de seguridad por medio de OCR para generación de reporte desde el repositorio de Laserfiche.
2 | 334 | WALTER GABRIEL CARDOZA GIRON | ATENCIÓN AL CLIENTE | MEJORAS Optimizar las llamadas de servicio en STOD de manera que, al seleccionar al colaborador, se le asigne la marca a la que pertenece en automático ya que el modulo no contaba con validaciones para verificar si un colaborador representaba una marca y esto les generaba conflictos en los KPIs
3 | 373 | EDUARDO ALEXANDER MUÑOZ PATZAN | CONTABILIDAD | Se solicita realizar ajustes al robot encargado de enviar a certificar diariamente las facturas de mister credit derivado de la falta de licencias asignadas por lo que se debe rehacer para que este sea adaptable y pueda utilizar licencias asignadas a un usuario de informática
4 | 362 | AMI PAOLA YOC LOPEZ | CONTABILIDAD | Actualización Masiva de Asientos Contables para la parte de los centros de costo del año 2024
5 | 325 | RICARDO ALFONSO ESCOBEDO DACARET | CREDITOS Y COBROS | SEGUIMIENTO Soporte al Sistema de Cobranza en ODOO. Edward Garcia fue el solicitante
6 | 331 | CESAR ORLANDO MARTINEZ ABAL | OPERACIONES | WMS Implementación de WMS en Elisur. Las otras bodegas serán tickets adicionales (Bodega zona4, Taller Automotriz, Bodega Hyundai)
7 | 337 | CESAR ORLANDO MARTINEZ ABAL | OPERACIONES | ENSAMBLE DE MOTOS - KRAS Implementación del Módulo de Ensamble de Motocicletas en Elizur Fase 1
8 | 366 | LEIDI PAOLA ESQUIVEL RAMIREZ | TALLER AUTOMOTRIZ | Se solicita desarrollar un reporte en el cual se puedan obtener el registro del personal de taller Isuzu, este debe contener los datos de ingreso y baja de los empleados, además que se debe clasificar la cantidad de usuarios activos durante cada mes del año 2024.

## Gerencia
Años (FGerencia) | 2025
Meses (FGerencia) | (Varios elementos)
Proyecto | PROYECTO
TipoTicket | (Todas)
Cuenta de Ticket | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | ASIGNADO | ANALISIS | DESARROLLO_75% | DESARROLLO_100% | IMPLEMENTACION | CERTIFICADO | Total general
CRISTIAN CASTILLO |  |  |  | 1 | 1 | 5 | 7
CARLOS ROSALES | 3 |  | 1 |  |  | 1 | 5
OLGA HINESTROZA | 2 |  |  |  |  | 2 | 4
GERSON FLORES | 1 |  |  |  |  | 2 | 3
MANUEL GARCIA |  |  |  |  | 1 | 2 | 3
PABLO REYES | 2 |  |  |  |  | 1 | 3
LUIS GONZALEZ (INTEGRA) | 3 | [5 empty] | 3
JOSE CHAJON | 1 |  |  |  |  | 2 | 3
JOSUE CHET | 1 |  |  |  |  | 1 | 2
GERSON CASTRO |  |  |  |  | 1 | 1 | 2
EDUARDO GALINDO | 2 | [5 empty] | 2
MARVIN VARGAS | 1 |  |  |  |  | 1 | 2
ERICK HERNANDEZ |  | 1 |  |  |  |  | 1
Total general | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 | 40
Años (FEstimada) | 2025
Meses (FEstimada) | ene
TipoTicket | EMERGENTE
Proyecto | PROYECTO
Cuenta de Ticket | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | ASIGNADO | DESARROLLO_75% | IMPLEMENTACION | CERTIFICADO | Total general
CRISTIAN CASTILLO |  |  | 1 | 2 | 3
PABLO REYES |  |  |  | 3 | 3
MANUEL GARCIA |  | 1 |  | 1 | 2
GERSON CASTRO |  |  |  | 1 | 1
OLGA HINESTROZA |  |  |  | 1 | 1
CARLOS ROSALES | 1 |  |  |  | 1
MARVIN VARGAS | 1 |  |  |  | 1
Total general | 2 | 1 | 1 | 8 | 12
REUNION CON EDUARDO PARA KPI DE RENDIMIENTO
REVISAR QUE LAS ETAPAS COINCIDAN CON LA METODOLOGIA DE DESARROLLO
A FINAL DE ENERO UNA FOTO DE COMO SE CIERRA EL MES, CREAR HOJA CON CADA MES PARA HISTORICO
HACER UNA TABLA ADICIONAL DE PROYECTOS EMERGENTES

## Informática
META DE ENERO 2025
Años (FEstimada) | 2025
Meses (FEstimada) | ene
TipoTicket | EMERGENTE
Cuenta de Ticket | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | ASIGNADO | DESARROLLO_75% | IMPLEMENTACION | CERTIFICADO | Total general
CRISTIAN CASTILLO |  |  | 1 | 5 | 6
PABLO REYES |  |  |  | 3 | 3
MANUEL GARCIA |  | 1 |  | 1 | 2
GERSON CASTRO |  |  |  | 1 | 1
OLGA HINESTROZA |  |  |  | 1 | 1
CARLOS ROSALES | 1 |  |  |  | 1
MARVIN VARGAS | 1 |  |  |  | 1
Total general | 2 | 1 | 1 | 11 | 15

## Hoja4
Cuenta de Ticket | Etiquetas de columna
| 2025 | [6 empty] | Total general
| ene | feb | mar | abr | may | jul | oct
Etiquetas de fila
CRISTIAN CASTILLO | 8 | 2 | 3 | 2 |  |  |  | 15
MARVIN VARGAS | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |  |  | 9
OLGA HINESTROZA | 3 | 2 | 3 | 1 |  |  |  | 9
MANUEL GARCIA | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  | 8
LUIS GONZALEZ (INTEGRA) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  | 7
CARLOS ROSALES | 2 | 3 | 1 | 1 |  |  |  | 7
GERSON CASTRO | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 6
PABLO REYES | 1 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 6
JOSE CHAJON | 2 | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 6
GERSON FLORES | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  | 5
JOSUE CHET | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 4
ERICK HERNANDEZ |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3
WILLIAMS GALVAN ADMIN |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 3
EDUARDO GALINDO |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 3
STOD COLA |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
Total general | 24 | 20 | 21 | 19 | 6 | 1 | 1 | 92